АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                      ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2013                                                                                                                 №91

п. Печенга

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 №1493-р «Об утверждении плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций и перечней пилотных проектов, предусматривающих привлечение частных инвестиций в развитие энергетики и системы коммунальной инфраструктуры, координацию реализации которых осуществляют Минэкономразвития Российской Федерации и Минрегион Российской Федерации», приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить график разработки и утверждения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования городское поселение Печенга (Приложение №1).

- Создать рабочую группу по разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования городское поселение Печенга (Приложение№2).

- Настоящее Постановление опубликовать  в соответствии с Порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения Печенга.

- Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

городское поселение Печенга                                                                                           Э.В. Затона

Зам. Главы администрации                                                                                   Н.Г.Жданова

Юрисконсульт                                                                                                        А.С. Кондратьева

Начальник отдела земельно-имущественных

отношений                                                                                                              Ю.С.Малюкова

Исп.: Жидкова Е.В.

Рассылка 5 экз: дело-1,прокуратура-1, Зам. Главы -1, Отдел ЖКХ-1, Отдел ЗИО -1

# Приложение 2

# к постановлению

администрации муниципального образования

городское поселение Печенга

от «___» мая 2013 г. N _____

Состав рабочей группы

по разработке Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования городское поселение Печенга

Печенгского района Мурманской области

Руководитель рабочей группы:

Начальник отдела ЖКХ                   				           Е.В. Жидкова

Члены рабочей группы:

Ведущий специалист отдела ЖКХ						О.В. Лебедева

Начальник отдела ЗИО                     					Ю.С. Малюкова

Начальник финансового отдела                                                                Н.С. Гришина

Юрисконсульт МКУ «МФЦ МО г.п. Печенга»                                       А.С. Кондратьева

Директор МКП «Жилищное хозяйство» МО г.п. Печенга                     В.А. Домбровский

Члены комиссии – представители:

- Филиал «Североморский» ОАО «Славянка» (по согласованию);

- ООО «Теплострой Плюс» (по согласованию);

- Филиал «Мурманской» ОАО «РЭУ» (по согласованию);

- Филиал «Кольский» ОАО «Оборонэнерго» (по согласованию).

# Приложение 1

# к постановлению

администрации муниципального образования

городское поселение Печенга

от «___» мая 2013 г. N _____

ГРАФИК

разработки и утверждения Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования городское поселение Печенга

Печенгского района Мурманской области

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка документации на проведение конкурса по разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Печенга. | июнь 2013 г. | Рабочая группа |
| 2 | Проведение конкурса и заключение муниципального контракта с победителем конкурса на разработку Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Печенга. | июль 2013 г. | Рабочая группа |
| 3 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации. | Июль-сентябрь 2013 г. | Рабочая группа, разработчик |
| 4 | Разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Печенга. | Июль-октябрь 2013 г. | Разработчик |
| 5 | Передача проекта Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Печенга на рассмотрение. | Октябрь 2013 г. | Разработчик |
| 6 | Размещение проекта Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Печенга (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение Печенга. Публикация в установленных официальных источниках сведений о размещении проекта Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Печенга на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение Печенга. | Ноябрь 2013 г. | Рабочая группа, МКУ «МФЦ МО г.п. Печенга» |
| 7 | Рассмотрение проектов Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Печенга, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение Печенга.). | Ноябрь 2013 г. | Рабочая группа, Разработчик |
| 8 | Прием и рассмотрение предложений и замечаний по проекту Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Печенга. | Ноябрь 2013 г. | Рабочая группа, МКУ «МФЦ МО г.п. Печенга» |
| 9 | Принятие решения Советом депутатов муниципального образования городское поселение Печенга об Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Печенга. |  |  |
| 10 | Размещение Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Печенга (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение Печенга. Публикация в установленных официальных источниках сведений о размещении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Печенга на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение Печенга. | Декабрь 2013 г. | Рабочая группа, МКУ «МФЦ МО г.п. Печенга» |

# Text boxes

Об утверждении графика разработки и утверждения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области на период 2013-2029 годы