## ПР.1-Перечень мероприятий
Приложение № 1 к Техническому заданию
N п/п | Наименование мероприятий | Необходимые капитальные затраты всего (примерные расчеты, согласно схеме водоснабжения и водоотведения МО гп Печенга), тыс. руб. | Сроки реализации
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Группа 1. Мероприятия, направленные на повышение надежности водоснабжения и качества воды
1.1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения п.г.т. Печенга и ст. ж/д Печенга (19 км) | 7358.4 | 0 | 0 | 0 | 3679.2 | 3679.2
2.1 | Замена арматуры и колодцев на сетях водоснабжения п.г.т. Печенга и ст. ж/д Печенга (19 км) | 2536 | 0 | 0 | 0 | 1268 | 1268
3.1 | Модернизация станций водоподготовки п.г.т. Печенга и ст. ж/д Печенга (19 км) | 9240 | 0 | 4620 | 4620 | 0 | 0
4.1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения с заменой арматуры и колодцев н.п. Лиинахамари | 3407 | 1508 | 1899 | 0 | 0 | 0
Всего по группе 1: |  | 22541.4 | 1508 | 6519 | 4620 | 4947.2 | 4947.2
Группа 2. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем водоснабжения
2.1 | Установка прибора учета подъема воды н.п. Спутник | 512 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0
2.2 | Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели насосного оборудования п.г.т. Печенга | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287
2.3 | Замена насосов с установкой частотно-регулируемых приводов на электродвигатели на станции 1-го подъема воды ст. ж/д Печенга (19 км) | 698 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0
2.4 | Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели насосного оборудования н.п. Спутник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по группе 2: |  | 1497 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 287
Общий объем средств, направляемых на инвестиционные проекты |  | 24038.4 | 1508 | 6519 | 5830 | 4947.2 | 5234.2

## ПР.2-Тит лист ИП
Приложение № 2 к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
(наименование органа местного самоуправления) |  |  |  | (должность руководителя и наименование исполнительного органа государственной власти )
_____________ | _____________________ |  |  | _____________ | _____________________
(подпись) | (ф.и.о. руководителя) |  |  | (подпись) | (ф.и.о. руководителя)
"___" ______________ | 20 ___ г. |  |  | "___" ______________ | 20 ___ г.
М.П. |  |  |  | М.П.
______________________________________________________________________________
(наименование инвестиционной программы)
Руководитель регулируемой организации |  | __________________________ | _________________ | _______________________
М.П. |  | (должность) | (подпись) | (ф.и.о.)

## ПР.3-Ф.1-ИП ВиВ Паспорт
Приложение № 3 к Техническому заданию
Форма № 1-ИП ВиВ
Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения и(или) водоотведения
________________________________________________________________________
(наименование инвестиционной программы и срок ее реализации)
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа
Местонахождение регулируемой организации
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ, согласовавшего инвестиционную программу
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
Дата согласования инвестиционной программы
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ, согласовавшего инвестиционную программу
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
Дата согласования инвестиционной программы
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
Дата согласования инвестиционной программы
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов ЦС ВиВ, установленные органом исполнительной власти субъекта РФ, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы | форма № 3-ИП ВиВ
Руководитель регулируемой организации
М.П. | подпись, Ф.И.О.

## ПР.4-Ф.2-ИП ВиВ Осн.табл.
Приложение № 4 к Техническому заданию
Форма № 2-ИП ВиВ
Инвестиционная программа
( наименованиерегулируемой организации)
в сфере водоснабжения и(или) водоотведения на ____________________ годы
№ п/п | Наименование мероприятий | Цель реализации | Место расположения объекта | Основные технические характеристики | [5 empty] | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
|  |  |  | износ |  | наименование | ед. изм. | значение показателя |  |  |  | Всего | Про-финанси-ровано к N | в т.ч. по годам |  |  |  | Остаток финанси-рования | в т.ч. за счет платы за под-ключение
|  |  |  | фактический, % | плановый, % | показателя |  | до | после |  |  |  |  | N | N + 1 | N + ... | N + n
[6 empty] | (мощность, |  | реализации | реализации
[6 empty] | протяженность, |  | мероприятия | мероприятия
диаметр и т.п.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
НАИМЕНОВАНИЕ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ( холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение )
Группа 1. Строительство, модернизация и(или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и(или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов:
1.1. Строительство новых сетей
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов (за исключением сетей)
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и(или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
2.1. Строительство новых сетей
2.1.1
2.1.2
2.2. Строительство иных объектов
2.1.1
2.1.2
Всего по группе 2.
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и(или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей
3.1.1
3.1.2
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов (за исключением сетей)
3.2.1
3.2.2
Всего по группе 3.
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и(или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий
4.1.1
4.1.2
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и(или) водоотведения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов (за исключением сетей)
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5.
ИТОГО по программе
Руководитель регулируемой организации
| М.П. |  |  | подпись, Ф.И.О.

## ПР.5-Ф.3-ИП ВиВ показатели
Приложение № 5 к Техническому заданию
Форма № 3-ИП ВиВ
Плановые значения показателей качества, надежности и энергетической эффективности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
______________________________________________________________
(наименование регулируемой организации)
в сфере водоснабжения и(или) водоотведения на _______________ годы
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения по годам реализации
|  |  |  | N | N + 1 | N + … | N + n
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Показатели качества питьевой воды:
1.1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %
1.2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %
2 | Показатели качества горячей воды:
2.1 | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | %
2.2 | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | %
3 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
3.1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водосабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед. / км
4 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
4.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед. / км
5 | Показатели качества очистки сточных вод:
5.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %
5.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %
5.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | %
6 | Показатели энергетической эффективности:
6.1 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %
6.2 | удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/куб. м
6.3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м
6.4 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб. м
6.5 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м
6.6 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м
Руководитель регулируемой организации
| М.П. | подпись, Ф.И.О.

## ПР.6-Ф.4-ИП ВиВ График
Приложение № 6 к Техническому заданию
Форма № 4-ИП ВиВ
График реализации мероприятий инвестиционной программы
(наименование регулируемой организации)
в сфере водоснабжения и(или) водоотведения на ____________________ годы
№ п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Год ввода объекта в эксплуатацию | Реализация по годам (в % от объемных показателей мероприятия) |  |  |  |  | Примечание
[5 empty] | N | N+1 | N+2 | …. | N+n
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
НАИМЕНОВАНИЕ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ( холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение )
Группа 1. Строительство, модернизация и(или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и(или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов:
1.1. Строительство новых объектов
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство новых сетей
1.2.1
1.2.2
1.3. Строительство иных объектов
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение пропускной способности существующих сетей
1.4.1
1.4.2
1.5. Увеличение мощности и производительности существующих объектов (за исключением сетей)
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и(или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
2.1. Строительство новых объектов
2.1.1
2.1.2
2.2. Строительство новых сетей
2.1.1
2.1.2
2.3. Строительство иных объектов
2.1.1
2.1.2
Всего по группе 2.
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и(или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей
3.1.1
3.1.2
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов (за исключением сетей)
3.2.1
3.2.2
Всего по группе 3.
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и(или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий
4.1.1
4.1.2
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и(или) водоотведения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов (за исключением сетей)
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5.
ИТОГО по программе
Руководитель регулируемой организации
М.П. |  |  | подпись, Ф.И.О.

## ПР.7-Ф.5-ИП ВиВ Финплан
Приложение № 7 к Техническому заданию
Форма № 5-ИП ВиВ
Финансовый план инвестиционной программы
_________________________________________________________________
(наименование регулируемой организации)
в сфере водоснабжения и(или) водоотведения на _____________ годы
№ п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) c НДС / без НДС
|  | по видам деятельности |  | Всего | по годам реализации инвестпрограммы
|  | указать вид деятельности | указать вид деятельности |  | N | N + 1 | N + 2 | …. | N + n
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Собственные средства
1.1 | амортизационные отчисления
1.2 | прибыль, направленная на инвестиции
1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение
1.4 | прочие собственные средства
2 | Привлеченные средства
2.1 | кредиты
2.2 | займы организаций
2.3 | прочие привлеченные средства
3 | Бюджетные средства
3.1 | федеральный бюджет
3.2 | областной бюджет
3.3 | бюджет муниципального образования
4 | Прочие источники
4.1. | ……….
4.2 | ……….
ИТОГО по программе
Руководитель регулируемой организации
| М.П. |  |  | подпись, Ф.И.О.

## ПР.8-Ф.6 Расчет эффект
Приложение № 8 к Техническому заданию
Форма № 6-ИП ВиВ
Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности и расходов на реализацию инвестиционной программы
_______________________________________________________________________________________________________
(наименование инвестиционной программы и период её действия)
№ п/п | Наименование статей | Ед. измерения | Базовый показатель (до начала реализации мероприятий ИП) | Период реализации мероприятий ИП
|  |  |  | N | N+1 | N+2 | N+… | N+n
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Снижение удельных затрат по электроэнергии
Мероприятие 1
| Расход электроэнергии до реализации мероприятия 1 | кВт*ч/год
| Расход электроэнергии после реализации мероприятия 1 | кВт*ч/год
| % снижения расхода электроэнергии | %
| Тариф на электроэнергию (средневзвешенный), ожидаемый без НДС (с НДС) | руб.
| Экономия от внедрения мероприятия 1 | тыс.руб.
Мероприятие 2
| Расход электроэнергии до реализации мероприятия 1 | кВт*ч/год
| Расход электроэнергии после реализации мероприятия 1 | кВт*ч/год
| Процент снижения расхода электроэнергии | %
| Тариф на электроэнергию (средневзвешенный), ожидаемый без НДС (с НДС) | руб.
| Экономия от внедрения мероприятия 2 | тыс.руб.
2 | Экономия за счет уменьшения количества аварий на сетях
| Средняя стоимость работ по устранению одной аварии | тыс.руб.
| Количество аварий | шт. в год
| Процент снижения аварийности | %
| Экономия эксплуатационных расходов | тыс.руб.
3 | Снижение затрат по холодной воде
| Неучтенные расходы и потери холодной питьевой воды из водопроводной сети | тыс.м3/год
| Тариф на холодную воду (средневзвешенный), ожидаемый | руб.
| Процент снижения потерь холодной воды | %
| Экономия от внедрения мероприятия | тыс.руб.
4 | Снижение затрат по технической воде
| Неучтенные расходы и потери холодной технической воды из водопроводной сети | тыс.м3/год
| Тариф на техническую воду (средневзвешенный), ожидаемый | руб.
| Процент снижения потерь холодной воды | %
| Экономия от внедрения мероприятия | тыс.руб.
N | Другие статьи снижения затрат (экономия)
| Итого экономия | тыс.руб.
Руководитель регулируемой организации
М.П. |  | подпись, Ф.И.О.
Исполнитель:
|  | (должность) |  | подпись, Ф.И.О.

## ПР.9-Ф.7 тариф ВС
Приложение № 9 к Техническому заданию
Форма № 7-ИП ВС
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФА НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ*
*Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы производится в соответствии с приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

## ПР.10-Ф.7 тариф ВО
Приложение № 10 к Техническому заданию
Форма № 7-ИП ВО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФА НА ВОДООТВЕДЕНИЕ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ*
*Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы производится в соответствии с приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

## ПР.11-Ф.8-1 отчет
Приложение № 11 к Техническому заданию
Форма № 8.1-ИП ВиВ
Отчет о реализации инвестиционной программы
________________________________________________________________
(наименование регулируемой организации)
в сфере водоснабжения и(или) водоотведения за _________________ год
№ п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Год ввода |  | Основные технические характеристики |  |  |  | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС) |  | Примечание
[8 empty] | износ, % |  | наименование показателя (мощность, протяженностьи др.), ед. изм.
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Группа 1. Строительство, модернизация и(или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и(или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов:
1.1. Строительство новых объектов
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство сетей
1.1.1
1.1.2
1.3. Строительство иных объектов (за исключением сетей)
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов (за исключением сетей)
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и(или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов:
2.1. Строительство новых объектов
2.1.1
2.1.2
2.2. Строительство сетей
2.1.1
2.1.2
2.3. Строительство иных объектов (за исключением сетей)
2.1.1
2.1.2
2.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей
1.3.1
1.3.2
2.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов (за исключением сетей)
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 2.
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и(или) водоотведения в целях снижения уровня износа
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей
3.1.1
3.1.2
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов (за исключением сетей)
3.2.1
3.2.2
Всего по группе 3.
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и(или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий
4.1.1
4.1.2
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и(или) водоотведения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов (за исключением сетей)
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5.
Руководитель регулируемой организации
М.П. |  |  |  | подпись, Ф.И.О.
Исполнитель:
конт.тел.с кодом города (района)_________________ |  |  | должность |  |  | подпись, Ф.И.О.
контакт. E-mail _______________

## ПР.12-Ф.8-2 отчет показатели
Приложение № 12 к Техническому заданию
Форма № 8.2-ИП ВиВ
Отчет о достижении плановых показателей качества, надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и(или) водоотведения
(наименование регулируемой организации)
за ___________ год
№ п/п | Наименование объекта | Показатели качества |  |  |  | Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
|  | наименование показателя |  | наименование показателя |  | наименование показателя |  | наименование показателя |  | наименование показателя |  | наименование показателя
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12
Руководитель регулируемой организации
М.П. |  |  |  | подпись, Ф.И.О.
Исполнитель:
конт.тел.с кодом города (района)_________________ |  | (должность) |  | подпись, Ф.И.О.
контакт. E-mail _______________