

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА**

 **ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА**

**МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ**)

***от 2015 года №***

***п. Печенга***

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодёжи муниципального образования городское поселение Печенга на 2016 год»** |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области,

 **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Патриотическое воспитание молодёжи муниципального образования городское поселение Печенга на 2016 год» (далее - Программа) согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.
2. Финансовому отделу администрации муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области предусмотреть финансирование расходов по реализации Программы при формировании бюджета муниципального образования городское поселение Печенга на 2016 год.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования)
4. Настоящее постановление опубликовать в соответствии с Порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения Печенга.

 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на директора Муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр муниципального образования городское поселение Печенга» Шумайлова Д.В.

**Глава администрации муниципального**

**образования городское поселение Печенга Н.Г. Жданова**

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель главы администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Быстров

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Начальник финансового отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | О.И. Бамбул |

ВрИО начальника юридического отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.С.Гуцал

Д.В. Шумайлов

Рассылка 6 экз.: дело-2; прокуратура – 1, Зам.Главы – 1, Фин. отдел – 1, МКУ «МФЦ МО г.п. Печенга» - 1.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к постановлению администрации муниципального образования городское поселение Печенга от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Патриотическое воспитание молодёжи Муниципального образования городскоЕ поселениЕ Печенга на 2016 год»**

**1. Паспорт**

**Муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодежи Муниципального образования городское поселение Печенга на 2016 год »**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодежи Муниципального образования городское поселение Печенга на 2016 год» (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | -Федеральный Закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ (ред. от 30.12.2012)«О днях воинской славы и памятных датах России»;-Федеральный Закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ (ред. от 05.04.2013)«О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;-Закон Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 (ред. от 05.04.2013)«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»;-Указ Президента Российской Федерации от 20 августа 1994 № 1714 «О Дне Государственного флага Российской Федерации»-Указ Президента РФ от 20.10.2012 N 1416 (ред. от 25.07.2014) "О совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания" (вместе с "Положением об Управлении Президента Российской Федерации по общественным проектам") |
| Инициатор Программы | Администрация муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области |
| Разработчик Программы | Муниципальное казённое учреждение «Многофункциональный центр муниципального образования городское поселение Печенга» (далее -МКУ «МФЦ МО г.п. Печенга») |
| Исполнители Программы | МКУ «МФЦ МО г.п. Печенга» |
| Цель программы | Совершенствование и развитие системы, обеспечивающей целенаправленное формирование у молодежи высокой социальной активности, гражданственности и патриотизма, чувства гордости и верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей |
| Основные задачи программы | 1. Организационные мероприятия;
2. Поддержка деятельности организаций, учреждений и объединений ведущих работу по гражданско-патриотическому воспитанию граждан;
3. Формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе исторических ценностей;
4. Информационное обеспечение патриотического воспитания.
 |
| Сроки и этапы реализации Программы | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. |
| Финансовое обеспечение Программы (тыс. руб.) | Всего по Программе:405,0 тыс. рублей, в том числе:МБ: 405,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации и показатели социально-экономической эффективности Программы | 1. Развитие системы патриотического воспитания молодежи через реализацию мероприятий Программы;2. Формирование патриотических чувств и готовности подрастающего поколения к Защите Отечества, повышение престижа военной службы;3. Создание условий для деятельности организаций, учреждений, клубов и общественных объединений, ведущих работу по патриотическому воспитанию граждан;4. Формирование условий для информационного обеспечения системы патриотического воспитания граждан; создание постоянно действующих рубрик, издание материалов, освещающих проблемы и перспективы развития патриотического воспитания Муниципального образования городское поселение Печенга (далее МО г.п. Печенга)Ожидаемые результаты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Целевой индикатор | Базовый год |
|  | Количество граждан, регулярно участвующих в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию молодежи | 200 |
|  | Количество проведенных мероприятий, конкурсов, акций по патриотической тематике | 7 |

 |
| Целевые индикаторы программы | Нравственно-духовные параметры:- повышение толерантности, снижение степени идеологического противостояния в обществе;- упрочение единства и дружбы народов Российской Федерации;- проявление мировоззренческих установок на готовность граждан к защите Отечества.Количественные параметры:1. Количество граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров;
2. Количество проведенных конкурсов, акций по патриотической тематике;
3. Количество информационных материалов по патриотической направленности, вышедших в средствах массовой информации.
 |
| Адрес размещения Программы на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение Печенга | http://pechenga51.ru/ |

**2. Основные понятия и термины**

**Патриотическое воспитание** – это систематическая и целенаправленная деятельность органов местного самоуправления, образовательных учреждений, общественных объединений и формирований по воспитанию у подрастающего поколения гражданского сознания, чувства верности и преданности Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

**3. Цель, задачи, сроки и этапы реализации**

**целевой программы**

Целью Программы является совершенствование и развитие системы, обеспечивающей целенаправленное формирование у молодежи высокой социальной активности, гражданственности и патриотизма, чувства гордости и верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:

- Создание и развитие необходимых структур в территориальных отделах и образовательных учреждениях для дальнейшего совершенствования системы патриотического воспитания; тесное взаимодействие с общественными организациями;

- Совершенствование нормативно-правовых и организационно-методических актов патриотического воспитания граждан;

- Изыскание новых, соответствующих современным реалиям, форм культурно-массового, духовного и нравственного воспитания граждан, в том числе с привлечением к активному участию в этой работе СМИ;

- Развитие форм и методов патриотического воспитания подростков дошкольного и школьного возраста, молодежи студенческих и трудовых коллективов с учетом современного состояния общественной жизни в стране;

- Дальнейшее совершенствование методики оценки и критериев результативности патриотического воспитания.

- Создание условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан в Муниципальном образовании городского поселения Печенга;

- Формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе исторических ценностей, воспитание чувства гордости и ответственности за свою страну и за свою малую Родину

- Повышение престижа военной службы;

- Совершенствование содержания воспитательных технологий и развитие системы подготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих кадров сферы патриотического воспитания для обеспечения инновационного развития муниципального образования г. п. Печенга

Основные целевые индикаторы

и показатели эффективности реализации Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи и показатели(индикаторы) | Ед.изм. | Значение показателя (индикатора) |
| **Цель: Совершенствование и развитие системы, обеспечивающей целенаправленное формирование у молодежи высокой социальной активности, гражданственности и патриотизма, чувства гордости и верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей** |
| **Задача 1. Организационные мероприятия** |
| 1.1. | Разработка положения о Координационном совете по патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории муниципального образования | Шт. | 1 |
| 1.2. | Организация волонтерского корпуса муниципального образования | Усл. ед. | 1 |
| **Задача** **2.** **Поддержка деятельности организаций, учреждений и объединений, ведущих работу по гражданско-патриотическому воспитанию граждан** |
| 2.1. | Организация и проведение мероприятий, посвященных выводу Советских войск из Афганистана | Усл. ед. | 1 |
| 2.2. | Организация работы комнаты боевой славы в н. п. Лиинахамари | Усл. ед | 1 |
| **Задача 3. Формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе исторических ценностей** |
| **Подзадача 3.1. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным событиям истории России, Мурманской области, другим юбилейным датам** |
| 3.1.1. | Оформление земельного участка под Аллею Памяти | Усл. ед. | 1  |
| 3.1.2. | Эстафета, посвященная Дню Победы | Шт.  | 1 |
| 3.1.3. | День Победы и Автопробег «Салют Победы!» | Шт. | 1  |
| 3.1.4 | Праздник «День России» | Шт.  | 1  |
| 3.1.5. | Праздник «День народного единства» | Шт. | 1  |
| 3.1.6. | День «Освобождения н. п. Лиинахамари» | Шт. | 1 |
| 3.1.7. | День «Освобождения п. Печенга» | Шт. | 1 |
| 3.1.8. | «День пограничника» | Шт. | 1 |
| 3.1.9. | День морской пехоты | Шт. | 1 |
| 3.1.10 | День образования Печенгской отдельной мотострелковой бригады | Шт. | 1 |
| 3.1.11. | День государственного флага | Шт. | 1 |
| 3.1.12. | День памяти и скорби | Шт. | 1 |
| **Подзадача 3.2. Организация и проведение акций, конкурсов, соревнований патриотической направленности** |
| 3.2.1. | Организация и проведение военно-спортивной эстафеты «Служу России!» | Шт. | 1 |
| 3.2.2. | Акция «Памятники и Обелиск» | Шт. | 1 |
| 3.2.3. | Фотоконкурс «Семейный альбом» (военный) | Шт. | 1 |
| 3.2.4. | Добровольческая акция помощи ветеранам «Свет в окне» | Шт. | 1 |
| 3.2.5. | Участие в акции «Георгиевская ленточка» | Шт. | 1 |
| 3.2.6. | Молодежная акция «Никто не забыт» по благоустройству и озеленению мемориалов | Шт.  | 1 |
| 3.2.7. | Конкурс открыток «Память поколений», посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне для учащихся муниципального образования | Шт. | 1 |
| **Задача 4. Информационное обеспечение патриотического воспитания.** |
| 4.1. | Организация постоянно действующих рубрик о патриотическом воспитании граждан в местных СМИ | Шт. | Не менее 18 |

**4. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

Перечень программных мероприятий с объемом финансирования представлен в приложении № 1 к Программе.

Перечень программных мероприятий с показателями результативности выполнения мероприятий представлен в приложении № 2 к Программе.

**5. Механизм реализации программы**

Программа предполагает наличие мероприятий комплексного характера с учётом программно-вариативного подхода.

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет Координационный совет, в состав которого могут входить руководители и специалисты учреждений Администрации района, общественных организаций и объединений

Координационный совет обсуждает представленные предложения по уточнению перечня мероприятий Программы, сроков их реализации и объема финансирования**.**

Управление процессами в сфере патриотического воспитания молодёжи предполагает осуществление мероприятий по следующим направлениям:

- координация и взаимодействие заинтересованных субъектов в сфере патриотического воспитания в сфере патриотического воспитания детей, подростков и молодёжи совершенствование нормативно-правового обеспечения патриотического воспитания детей, подростков и молодёжи;

- обеспечение взаимодействия структурных подразделений Администрации МО г.п.Печенга с общественными объединениями патриотической направленности;

- организация и проведение социологических исследований;

- контроль за проведением основных мероприятий Программы.

**6. Ожидаемые социально-экономические эффекты**

**от реализации программных мероприятий**

Конечные результаты Программы, связанные с созданием условий и гарантий, направленных на развитие и поддержку молодежи, ее самореализацию в интересах общества, района, области, позволят обеспечить ее социальную эффективность.

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих социально-экономических результатов:

1. Развитие системы патриотического воспитания молодежи МО г.п. Печенга через реализацию мероприятий Программы;

2. Формирование патриотических чувств и готовности подрастающего поколения к Защите Отечества, повышение престижа военной службы;

3. Создание условий для деятельности организаций, учреждений, клубов и общественных объединений, ведущих работу по патриотическому воспитанию граждан;

4. Формирование условий для информационного обеспечения системы патриотического воспитания граждан; создание постоянно действующих рубрик, издание материалов, освещающих проблемы и перспективы развития патриотического воспитания МО г.п. Печенга

Приложение №1

 к Программе

Перечень программных мероприятий с объёмом финансирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, мероприятие | Срок исполнения | Источники финансирования | Объём финансирования,тысяч рублей | Исполнители, соисполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| **Цель: Совершенствование и развитие системы, обеспечивающей целенаправленное формирование у молодежи высокой социальной активности, гражданственности и патриотизма, чувства гордости и верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей** |
| **Задача 1. Организационные мероприятия** |
| 1.1. | Разработка Положения о Координационном совете по патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории муниципального образования | 1 квартал 2016 г. | ФБ  | 0,0 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| ОБ  | 0,0 |
| МБ  | 0,0 |
| РБ | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 |
| Итого: | 0,0 |
| 1.2. | Организация волонтерского корпуса муниципального образования | Апрель  2016 г. | ФБ  | 0,0 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| ОБ  | 0,0 |
| МБ  | 0,0 |
| РБ | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 |
| Итого:  | 0,0 |
| **Итого по задаче 1.** | **ФБ**  | **0,0** |  |
| **ОБ**  | **0,0** |
| **МБ**  | **0,0** |
| **РБ** | **0,0** |
| **ВБС**  | **0,0** |
| **Итого:** | **0,0** |
| **Задача** **2. Поддержка деятельности организаций, учреждений и объединений, ведущих работу по гражданско-патриотическому воспитанию граждан** |
| 2.1. | Организация и проведение мероприятий, посвященных выводу Советских войск из Афганистана | Февраль 2016 г. | ФБ  | 0,0 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| ОБ  | 0,0 |
| МБ  | 10,0 |
| РБ | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 |
| Итого:  | 10,0 |
| 2.2. | Организация работы комнаты боевой славы в н. п. Лиинахамари | В течение всего периода | ФБ  | 0,0 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| ОБ  | 0,0 |
| МБ  | 0,0 |
| РБ | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 |
| Итого:  | 0,0 |
| **Итого по задаче 2.** | **ФБ**  | **0,0** |  |
| **ОБ**  | **0,0** |
| **МБ**  | **10,0** |
| **РБ** | **0,0** |
| **ВБС**  | **0,0** |
| **Итого:** | **10,0** |
| **Задача 3.** **Формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе исторических ценностей** |
| **Подзадача 3.1. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным событиям истории России, Мурманской области, другим юбилейным датам** |
| 3.1.1. | Оформление земельного участка под Аллею Памяти | Май-август 2016 г. | ФБ  | 0,0 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| ОБ  | 0,0 |
| МБ  | 150,0 |
| РБ | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 |
| Итого: | 150,0 |
| 3.1.2. | Эстафета, посвященная Дню Победы | Май 2016 г. | ФБ  | 0,0 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| ОБ  | 0,0 |
| МБ  | 10,0 |
| РБ | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 |
| Итого: | 10,0 |
| 3.1.3. | День Победы и Автопробег «Салют Победы!» | Май 2016 г. | ФБ  | 0,0 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| ОБ  | 0,0 |
| МБ  | 60,0 |
| РБ | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 |
| Итого: | 60,0 |
| 3.1.4. | Праздник «День России» | 12 июня 2016 г. | ФБ  | 0,0 | МКУ «МФЦ Мо г. п. Печенга» |
| ОБ  | 0,0 |
| МБ  | 40,0 |
| РБ | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 |
| Итого: | 40,0 |
| 3.1.5. | Праздник «День народного единства» | 4 ноября 2016 г. | ФБ  | 0,0 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| ОБ  | 0,0 |
| МБ  | 0,0 |
| РБ | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 |
| Итого: | 0,0 |
| 3.1.6. | День «Освобождения п. Лиинахамари» | 12 октября 2016 г. | ФБ  | 0,0 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| ОБ  | 0,0 |
| МБ  | 40,0 |
| РБ | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 |
| Итого: | 40,0 |
| 3.1.7. | День «Освобождения п. Печенга» | 15 октября 2016 г. | ФБ  | 0,0 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| ОБ  | 0,0 |
| МБ  | 50,0 |
| РБ | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 |
| Итого: | 50,0 |
| 3.1.8. | «День пограничника» | 28 мая 2016 г. | ФБ  | 0,0 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| ОБ  | 0,0 |
| МБ  | 5,0 |
| РБ | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 |
| Итого: | 5,0 |
| 3.1.9. | День морской пехоты | 27 ноября 2016 г. | ФБ  | 0,0 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| ОБ  | 0,0 |
| МБ  | 5,0 |
| РБ | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 |
| Итого: | 5,0 |
| 3.1.10. | День образования Печенгской отдельной 200 мотострелковой бригады | Декабрь 2016 г. | ФБ  | 0,0 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| ОБ  | 0,0 |
| МБ  | 5,0 |
| РБ | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 |
| Итого: | 5,0 |
| 3.1.11. | День государственного флага | 22 августа 2016 г. | ФБ  | 0,0 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| ОБ  | 0,0 |
| МБ  | 0,0 |
| РБ | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 |
| Итого: | 0,0 |
| 3.1.12. | День памяти и скорби | 22 июня 2016 г. | ФБ  | 0,0 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| ОБ  | 0,0 |
| МБ  | 10,0 |
| РБ | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 |
| Итого: | 10,0 |
| **Итого по подзадаче 3.1.** | **ФБ**  | **0,0** |  |
| **ОБ**  | **0,0** |
| **МБ**  | **375,0** |
| **РБ** | **0,0** |
| **ВБС**  | **0,0** |
| **Итого:** | **375,0** |
| **Подзадача 3.2. Организация и проведение акций, конкурсов, соревнований патриотической направленности** |
| 3.2.1. | Организация и проведение военно-спортивной эстафеты «Служу России!» | 12 июня 2016 г. | ФБ  | 0,0 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| ОБ  | 0,0 |
| МБ  | 5,0 |
| РБ | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 |
| Итого: | 5,0 |
| 3.2.2. | Акция «Памятники и Обелиск» | Май-июнь 2016 г. | ФБ  | 0,0 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| ОБ  | 0,0 |
| МБ  | 5,0 |
| РБ | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 |
| Итого: | 5,0 |
| 3.2.3. | Фотоконкурс «Семейный альбом» (военный) | Июль 2016 г. | ФБ  | 0,0 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| ОБ  | 0,0 |
| МБ  | 5,0 |
| РБ | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 |
| Итого: | 5,0 |
| 3.2.4. | Добровольческая акция помощи ветеранам «Свет в окне» | Май 2016 г. | ФБ  | 0,0 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| ОБ  | 0,0 |
| МБ  | 0,0 |
| РБ | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 |
| Итого: | 0,0 |
| 3.2.5. | Участие в акции «Георгиевская ленточка» | Май 2016 г. | ФБ  | 0,0 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| ОБ  | 0,0 |
| МБ  | 0,0 |
| РБ | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 |
| Итого: | 0,0 |
| 3.2.6. | Молодежная акция «Никто не забыт» по благоустройству и озеленению мемориалов | Май-июнь 2016 г. | ФБ  | 0,0 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| ОБ  | 0,0 |
| МБ  | 0,0 |
| РБ | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 |
| Итого: | 0,0 |
| 3.2.7. | Конкурс открыток «Память поколений», посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне для учащихся муниципального образования | Апрель 2016 г. | ФБ  | 0,0 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| ОБ  | 0,0 |
| МБ  | 5,0 |
| РБ | 0,0 |
| ВБС  | 0,0 |
| Итого: | 5,0 |
| **Итого по подзадаче 3.2.** | **ФБ**  | **0,0** |  |
| **ОБ**  | **0,0** |
| **МБ**  | **20,0** |
| **РБ** | **0,0** |
| **ВБС**  | **0,0** |
| **Итого:** | **20,0** |
| **Итого по задаче 3.** | **ФБ**  | **0,0** |  |
| **ОБ**  | **0,0** |
| **МБ**  | **395,0** |
| **РБ** | **0,0** |
| **ВБС**  | **0,0** |
| **Итого:** | **395,0** |
| **Итого по Программе** | **ФБ**  | **0,0** |  |
| **ОБ**  | **0,0** |
| **МБ**  | **405,0** |
| **РБ** | **0,0** |
| **ВБС**  | **0,0** |
| **Итого:** | **405,0** |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ - федеральный бюджет;

ОБ - областной бюджет;

МБ - местный бюджет;

РБ – районный бюджет;

ВБС - внебюджетные средства.

Приложение № 2

к Программе

Перечень программных мероприятий

с показателями результативности выполнения мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Подпрограмма, цели, задачи, наименование мероприятия | Срок исполнения | Наименованиепоказателя | Ед.изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | Исполнители, соисполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Цель: Совершенствование и развитие системы, обеспечивающей целенаправленное формирование у молодежи высокой социальной активности, гражданственности и патриотизма, чувства гордости и верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей** |
| **Задача 1. Организационные мероприятия** |
| 1.1. | Разработка Положения о Координационном совете по патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории муниципального образования | 1 квартал 2016 г. | Количество положений | Шт. | 1 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| 1.2. | Организация волонтерского корпуса муниципального образования | Апрель 2016 г. | Количество волонтеров | Шт. | 5-20 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| **Задача** **2.** **Поддержка деятельности организаций, учреждений и объединений, ведущих работу по гражданско-патриотическому воспитанию граждан** |
| 2.1. | Организация и проведение мероприятий, посвященных выводу Советских войск из Афганистана | Февраль 2016 г. | Количество участников мероприятия | Шт. | 5-40 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| 2.2. | Организация работы комнаты боевой славы в н. п. Лиинахамари | В течение всего периода | Количество посетителей | Шт. | 10-100 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| **Задача 3.** **Формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе исторических ценностей** |
| **Подзадача 3.1. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным событиям истории России, Мурманской области, другим юбилейным датам** |
| 3.1.1. | Оформление земельного участка под Алею Памяти  | Май-август 2016 г. | Выполнение работ по межеванию участка | Да/нет | да | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| 3.1.2. | Эстафета, посвященная Дню Победы | Май 2016 г. | Количество участников мероприятия | Шт.  | 10-40 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| 3.1.3. | День Победы и Автопробег «Салют Победы!» | Май 2016 г. | Количество участников мероприятия | Шт.  | 10-40 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| 3.1.4. | Праздник «День России» | 12 июня 2016 г. | Количество участников мероприятия | Шт. | 30-100 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| 3.1.5. | Праздник «День народного единства» | 4 ноября2016 г. | Количество участников мероприятия | Шт. | 30-100 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| 3.1.6. | День «Освобождения п. Лиинахамари» | 12 октября 2016 г. | Количество участников мероприятия | Шт.  | 50-200 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| 3.1.7. | День «Освобождения п. Печенга» | 15 октября 2016 г. | Количество участников мероприятия | Шт. | 50-200 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| 3.1.8. | «День пограничника» | 28 мая 2016 г. | Количество участников мероприятия | Шт. | 10-30 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| 3.1.9. | День морской пехоты | 27 ноября 2016 г. | Количество участников мероприятия | Шт. | 30-150 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| 3.1.10 | День образования Печенгской отдельной 200 мотострелковой бригады | Декабрь 2016 г. | Количество участников мероприятия | Шт. | 30-150 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| 3.1.11. | День государственного флага | 22 августа 2016 г. | Количество участников мероприятия | Шт. | 50-200 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| 3.1.12. | День памяти и скорби | 22 июня 2016 г. | Количество участников мероприятия | Шт. | 30-100 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| **Подзадача 3.2. Организация и проведение акций, конкурсов, соревнований патриотической направленности** |
| 3.2.1. | Организация и проведение военно-спортивной эстафеты «Служу России!» | 12 июня 2016 г. | Количество участников мероприятия | Шт. | 20-50 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| 3.2.2. | Акция «Памятники и Обелиск» | Май-июнь 2016 г. | Количество участников мероприятия | Шт. | 20-50 | МКУ «МФЦ Мо г. п. Печенга» |
| 3.2.3. | Фотоконкурс «Семейный альбом» (военный) | Июль 2016 г. | Количество участников мероприятия | Шт. | 20-50 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| 3.2.4. | Добровольческая акция помощи ветеранам «Свет в окне» | Май 2016 г. | Количество участников мероприятия | Шт. | 10-50 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| 3.2.5. | Участие в акции «Георгиевская ленточка» | Май 2016 г. | Количество участников мероприятия | Шт.  | 30-200 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| 3.2.6. | Молодежная акция «Никто не забыт» по благоустройству и озеленению мемориалов | Май-июнь 2016 г. | Количество участников мероприятия | Шт. | 10-50 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |
| 3.2.7. | Конкурс открыток «Память поколений», посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне для учащихся муниципального образования | Апрель 2016 г. | Количество участников мероприятия | Шт.  |  10-50 | МКУ «МФЦ МО г. п. Печенга» |