**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА**

**МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

***от №***

***п. Печенга***

**О подготовке и проведении командно-штабного учения по ликвидации лесных пожаров и обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья на территории муниципального образования городское поселение Печенга**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», решением оперативного совещания Совета безопасности Российской Федерации (протокол № Пр – 483 от 10.03.2017), руководствуясь Уставом городского поселения Печенга, телеграммой начальника национального центра управления в кризисных ситуациях № 1509-10-4 от 15.04.2017 года, администрация муниципального образования городское поселение Печенга,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить календарный план проведения командно-штабного учения (далее – КШУ), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Заместителю главы администрации муниципального образования городское поселение Печенга (далее – МО г.п. Печенга) обеспечить:
	1. помещение для пунктов сбора (участок оповещения, пункт предварительного сбора граждан);
	2. приведение в соответствие нормативных документов по гражданской обороне;
	3. в ходе проведения КШУ обеспечить круглосуточное дежурство штаба

руководства и рабочих групп, обеспечивающих оповещение и размещение граждан в соответствии с замыслом штабной тренировки.

 3. Директору МКУ МФЦ МО г.п. Печенга обеспечить на период проведения мероприятий КШУ оперативный штаб, рабочие группы канцелярскими товарами.

 4. Ведущему специалисту ГО, ЧС и ПБ Храбрунову О.И. в ходе проведения КШУ:

- организовать и провести в подготовительный период методическую помощь учреждениям и организациям, расположенным на территории МО г.п. Печенга в подготовке и проведении КШУ в период с 19.04.2017 года по 21.04.2017 года, особое внимание уделив учреждениям образования и предприятиям жизнеобеспечения населения МО г.п. Печенга;

- своевременно принимать поступающие сигналы и незамедлительно докладывать о ходе выполнения мероприятий по плану проведения КШУ главе администрации МО г.п. Печенга;

- подготовить формализованные документы, копии которых направлять через штаб руководства администрации муниципального образования Печенгский район, с последующим направлением в ГУ МЧС России по Мурманской области;

- производить своевременные доклады согласно табеля срочных донесений;

 5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

 6. Настоящее постановление опубликовать в соответствии с Порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения Печенга.

 7. Ответственность за исполнение данного постановления возложить на заместителя главы администрации МО г.п. Печенга Быстрова А.Н.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**городского поселения Печенга Н.Г.Жданова**

**Лист согласования:**

Заместитель главы администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Быстров

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Начальник финансового отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | О.И. Бамбул |

Начальник юридического отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Воронцов

Исп. Храбрунов О.И.

Тел.: 76-488

Рассылка 11 экз.: дело-2; прокуратура – 1, Зам. Главы – 1, Фин. отдел – 1, МКУ «МФЦ МО г.п. Печенга» - 1, МКП – 1, Образовательные учреждения – 4, ГО,ЧС -1.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

городское поселение Печенга

 от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. № \_\_\_

**Календарный план**

**подготовки и проведения командно-штабного учения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Содержание мероприятий | Срокиспол-нения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Проведение организационных мероприятий** |
| 1. | Подготовка исходных данных для планирования и проведения командно-штабного учения ( далее – КШУ) | 14.04 | Руководитель КШУсовместно с НШ руководства |
| 2. | Изучение руководящих, нормативных документов и учебно-методической литературы | 14.04 | Штаб руководства КШУ |
| 3. | Инструктаж штаба руководства ШТ о порядке разработки документов | 14.04 | Руководитель КШУ |
| 4. | Проведение совещания с руководством штабной тренировки | 14.04 | Руководитель КШУ |
| 5. | Проведение рекогносцировки района штабной тренировки | 14.04 | Руководитель КШУ |
| 6. | Уточнение плана действий объекта по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 14.04 | Начальник штаба руководства КШУ |
| **II. Разработка документов** |
| 1. | Разработать приказ о подготовке и проведении КШУ (организационные указания) | 17.04 | Руководитель, начальник штаба ГО МБОУ СОШ № 5  |
| 2. | Разработать план проведения КШУ | 14.04 | Начальник штаба руководства КШУ |
| 3. | Разработать формализованные документы (приказы, распоряжения, донесения, доклады и т. д.) | до 17.04 | Начальник штаба руководства КШУ |
| 4. | Разработать план рекогносцировки района учения | до 17.04 | Начальник штаба руководства КШУ |
| 5. | Разработать и довести до исполнителей КШУ табель срочных донесений и таблицу сигналов | до 17.04 | Начальник штаба руководства КШУ |
| **III. Подготовка руководства учением, штаба руководства и посредников** |
| 1. | Проведение занятия с преподавательским составом учения на тему «Работа РС и органа управления по делам ГО и ЧС объекта по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» |  17.04 | Начальник штаба руководства КШУ |
| 2. | Проведение инструкторско-методического занятия с служащими администрации МО г.п. Печенга, преподавательским составом и техническим персоналом МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 23 по проведению предстоящего ШТ |  18.04 | Начальник штаба руководства КШУ |
| **IV. Подготовка участников учения** |
| 1. | Провести с участниками КШУ изучение и уточнение Плана действий объекта по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  18.04 | Руководитель КШУ, начальник штаба руководства КШУ председатель КЧС и ПБ |
| 2. | Провести занятия с КНС формирований о порядке действий в ЧС и отправке донесений по соответствующей форме в штаб руководства учением | 14.04 | Руководитель КШУ, начальник штаба руководства КШУ председатель КЧС и ПБ |
| 3. | Провести занятия по изучению функциональных обязанностей участников КШУ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 18.04 | Начальник штаба руководства КШУ |
| 4. | Провести практические занятия с участниками КШУ по работе на средствах связи | 18.04 | Начальник штаба руководства КШУ,начальник группы обеспечения связи  |
| **V. Подготовка учебных мест и учебно-материальной базы** |
| 1. | Проверить готовность ПУ, средств связи и оповещения к работе | 17.04 | Начальник штаба руководства КШУ, начальник группы обеспечения связи  |
| 2. | Оснастить участников КШУ СИЗ, техникой, имуществом | 17.04 | Ведущий специалист ГО,ЧС и ПБ |
| 3. | Изготовить знаки, указатели, нарукавные повязки и т. д. | до 18.04 | Ведущий специалист ГО,ЧС и ПБ |
| 4. | Проверить готовность автотранспорта к КШУ и его обеспечение ГСМ | 17.04 | Директор МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 23, зам. директоров школ по АХЧ |
| 5. | Проверить готовность столовой к организации питания участников КШУ | 18.04 | Директор МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 23, зам. директоров школ по АХЧ |
| 6. | Проверить готовность участников учения к КШУ и доложить о готовности к КШУ руководителю учения | 18.04 | Начальник штаба руководства КШУ |
| **VI.Первый этап штабной тренировки (с 06.00 19.04.2017 г. до 06.00 20.04.2017 г.)****«Приведение органов управления и сил РСЧС в готовность к реагированию на ЧС в паводкоопасный период и пожароопасный сезон ».** |
| 1. | 1. Оповещение, сбор и организация работы рабочей группы и оперативного штаба рабочей группы по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ.2. Организация оповещения и информирования населения о возникших ЧС.3. Введение режимов функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».4. Приведение в готовность сил и средств РСЧС | 19.04 | Штаб руководства, служащие администрации МО г.п. Печенга, работники и служащие организаций и учреждений, расположенных на территории МО г.п. Печенга |
| **VII. Второй этап (с 06.00 20.04.2017 г. до 06.00 21.04.2017 г.) «Организация работ по ликвидации ЧС, связанных с паводками, а так же организация мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод».** |
| 1. | 1. Работа органов управления по принятию решений на ликвидацию ЧС в соответствии с условиями вводных.2. Введение режимов функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» и соответствующих уровней реагирования, выполнение планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС.3.Проведение эвакуационных мероприятий, организация жизнеобеспечения эвакуируемого населения.4. Действия сил и средств по ликвидации последствий ЧС, связанных с паводком | 20.04 | Штаб руководства, служащие администрации МО г.п. Печенга, работники и служащие организаций и учреждений, расположенных на территории МО г.п. Печенга |
| **VIII. Третий этап (с 06.00 21.04.2017 г. до 18.00 21.04.2017 г.)** 1. **«Ликвидация ЧС, возникающих в результате лесных пожаров».**
 |
| 1. | 1. Работа органов управления по принятию решений на ликвидацию ЧС в соответствии с условиями вводных.2. Введение режимов функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» и соответствующих уровней реагирования, выполнение планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС.3.Проведение эвакуационных мероприятий, организация жизнеобеспечения эвакуируемого населения.4. Действия сил и средств по ликвидации последствий ЧС, связанных с паводком. | 21.04 | Штаб руководства, служащие администрации МО г.п. Печенга, работники и служащие организаций и учреждений, расположенных на территории МО г.п. Печенга |
| 2. | «Выполнение практических мероприятий по защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров» |
| **IX. Подведение предварительных итогов** |
| 1. | Провести предварительное подведение итогов КШУ с руководителями организаций и предприятий в местах постоянного размещения  | 21.0417.00-18.00 | Штаб руководства, служащие администрации МО г.п. Печенга, руководители организаций и учреждений, расположенных натерритории МО г.п. Печенга |
| 2. | Доведение об окончании КШУ | 21.04 18.00 | Руководитель КШУ |