АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                      ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)

от  «__»________2019 года                                                                                № ___

п. Печенга

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Мурманской области от 26.04.2019 № 194-ПП «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2019/2020 года», п. 11 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Печенга (далее – объектов ЖКХ МО г.п.Печенга) к устойчивой работе в отопительный период 2019/2020 года, администрация муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить «План мероприятий по подготовке потребителей коммунальных услуг и объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Поселения (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) к работе в отопительный период 2019/2020 года», согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Создать и утвердить состав комиссии по координации подготовки и проверке готовности к отопительному периоду 2019/2020 года теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и потребителей тепловой энергии, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

- Финансовому отделу предусмотреть в бюджете муниципального образования городское поселение Печенга средства на подготовку объектов ЖКХ МО г.п.Печенга к работе в отопительный период 2019/2020 года и осуществлять контроль за их целевым использованием.

- Отделу муниципального имущества обеспечить контроль за:

- выполнением ответственными исполнителями (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) утвержденных планов мероприятий по подготовке потребителей коммунальных услуг и объектов ЖКХ МО г.п. Печенга к работе в отопительный период 2019/2020 года;

- созданием ресурсоснабжающими организациями к началу отопительного периода нормативных запасов топлива на котельных;

- проведением теплоснабжающими организациями необходимых испытаний тепловых сетей, регулировки гидравлических и тепловых режимов инженерных сетей и систем теплопотребления;

- формированием неснижаемого запаса материалов и оборудования для проведения аварийно – восстановительных работ.

- Рекомендовать руководителям энергоснабжающих организаций, организаций жилищно-коммунального хозяйства (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности):

- организовать подготовку к отопительному периоду 2019/2020 года с учетом внедрения энергосберегающих технологий и анализа предыдущего отопительного периода (аварийных ситуаций и выявленных нарушений эксплуатации систем энергообеспечения, водоснабжения и водоотведения);

- до начала отопительного периода устранить замечания, выявленные в ходе проверки готовности к отопительному периоду 2019/2020 года;

- обеспечить до 1 сентября 2019 года выполнение работ по подготовке объектов социальной сферы, жилищного фонда, коммунальных объектов и объектов энергетического комплекса к устойчивой и безаварийной эксплуатации в отопительный период 2019/2020 года в соответствии с утвержденными планами;

- создать к началу отопительного периода нормативный запас топлива на котельных, а также неснижаемые запасы материалов и оборудования для проведения аварийно–восстановительных работ;

- провести, начиная с момента завершения отопительного периода 2018/2019 года и до 01.09.2019, регламентные испытания тепловых сетей, регулировку гидравлических и тепловых режимов инженерных сетей и систем теплоснабжения жилых домов;

- представить в администрацию муниципального образования городское поселение Печенга в срок до 15.08.2019 сведения о создании запасов материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода;

- представить ежемесячно в администрацию муниципального образования городское поселение Печенга сведения о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2019/2020 года, объемах выполненных работ и затраченных финансовых средствах (по состоянию на 30.06.2019, 31.07.2019, 31.08.2019, 30.09.2019, 31.10.2019);

- еженедельно, по состоянию на каждый понедельник, предоставлять в Министерство энергетики и жилищно–коммунального хозяйства Мурманской области сведения о ходе накопления и наличии запасов топлива в соответствии с формами, утвержденными приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области;

- обеспечить в установленном порядке подготовку, аттестацию обслуживающего персонала, проведение противоаварийных и противопожарных тренировок, укомплектовать и обеспечить ремонтные бригады техникой, инструментом, а также средствами защиты и приспособлениями для безопасного выполнения работ;

- принять меры к обеспечению котельных, осуществляющих теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, резервными источниками электроснабжения и котлами, работающими на резервном топливе, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов;

- обеспечить отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками организаций жилищно-коммунального комплекса;

- в срок до 20.08.2019 разработать и утвердить график пробных пусков систем теплоснабжения, согласованный с администрацией муниципального образования городское поселение Печенга.

- Рекомендовать руководителям управляющих организаций, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования городское поселение Печенга:

- обеспечить в срок до 1 сентября 2019 года выполнение мероприятий в соответствии с Перечнем мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 31.12.2010 № 634 – ПП;

- до 10.06.2019 разработать, согласовать с теплоснабжающими организациями и администрацией муниципального образования городское поселение Печенга мероприятия по промывке систем теплопотребления, а также  графики работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела муниципального имущества администрации муниципального образования городское поселение Печенга.

Глава администрации

муниципального образования

городское поселение Печенга                                                             Н. Г. Жданова

Приложение 1

к Постановлению администрации

муниципального образования

городское поселение Печенга

от  «___» _________2019 г №___

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава администрации муниципального образования городское поселение Печенга |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _______________ Н.Г. Жданова |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ____________ 2019 г. |
| ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятий по подготовке потребителей коммунальных услуг и объектов жилищно-коммунального хозяйства, |
| расположенных на территории муниципального образования г.п. Печенга Печенгского района Мурманской области |
| (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) к работе в отопительный период 2019/2020 года |
| № п/п | Исполнитель, наименование мероприятия, вид выполняемых работ | Ед. измерения | Объем запланированных работ | Плановый срок выполнения | Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб. | Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб. | Выполнено работ на отчетную дату |
|  |  |  |  | Дата начала работ | Дата окончания работ | Всего | областной бюджет | муници- пальный бюджет | собств. средства предприятия | Всего | областной бюджет | муници- пальный бюджет | собственные средства предприятия | в натуральных величинах | в процентах |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Жилищный фонд, всего: | ед. | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.кв.м. | 107,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | в том числе: Управляющая компания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ЖКС №5 ФГБУ «ЦЖ КУ по ОСК СФ» МО РФ | ед./ тыс.кв.м. | 26/83,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Ремонт кровли | ед./кв.м. | 3/600 | 15.06.2019 | 01.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - центральное отопление | ед./пог.м | 26/1800 | 15.06.2019 | 01.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горячее водоснабжение | ед./пог.м | 15/1000 | 15.06.2019 | 01.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - холодное водоснабжение | ед./пог.м | 18/600 | 15.06.2019 | 01.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водоотведение | ед./пог.м | 25/1500 | 15.06.2019 | 01.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрооборудование | ед./пог.м | 23/200 | 15.06.2019 | 01.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - газовое оборудование | ед./пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 26 | 15.06.2019 | 05.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | ООО «Управляющая компания «Жилищный сервис» | ед./ тыс.кв.м. | 6/23,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Ремонт кровли | ед./кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - центральное отопление | ед./м.п. | 6/50 | 15.06.2019 | 01.09.2019 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - горячее водоснабжение | ед./м.п. | 6/45 | 15.06.2019 | 01.09.2019 | 11,8 |  |  | 11,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | - холодное водоснабжение | ед./м.п. | 6/39 | 15.06.2019 | 01.09.2019 | 6,1 |  |  | 6,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - водоотведение | ед./м.п. | 1/250 | 15.06.2019 | 01.09.2019 | 50,5 |  |  | 50,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | электрооборудование | ед./м.п. | 2/15 | 15.06.2019 | 01.09.2019 | 1,6 |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | - газовое оборудование | ед./м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 6 | 15.06.2019 | 15.08.2019 | 186,0 |  |  | 186,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ООО «Теплострой Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Котельные | ед. | 1 | 15.06.2019 | 25.08.2019 | 2 653,9 |  |  | 2 653,9 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Центральные тепловые пункты | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Тепловые сети (в 2-х трубном исчислении) | пог.м. | 648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Замена ветхих тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении) | пог.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Промывка и опрессовка тепловых сетей | пог.м. | 1 296 | 15.06.2019 | 24.06.2019 | 149,9 |  |  | 145,9 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Котельные | ед. | 5 | 15.06.2019 | 01.10.2019 | 25 946.5 |  |  | 25 946.5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Центральные тепловые пункты | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Тепловые сети (в 2-х трубном исчислении) | пог.м. | 6 389 | 15.06.2019 | 01.10.2019 | 6 335,5 |  |  | 6 335,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Замена ветхих тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении) | пог.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Промывка и опрессовка тепловых сетей | пог.м. | 12 778 | 15.06.2019 | 15.08.2019 | 1 418.4 |  |  | 1 418.4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | ЖКС №5 ФГБУ «ЦЖ КУ по ОСК СФ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Водозаборы | ед. | 3 | 15.06.2019 | 01.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Насосные станции | ед. | 4 | 15.06.2019 | 01.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Очистные сооружения | ед. | 1 | 15.06.2019 | 01.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Водопроводные сети | пог.м. | 45698 | 15.06.2019 | 01.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. | Замена ветхих водопроводных сетей | пог.м. | 500 | 15.06.2019 | 01.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | МКП «Жилищное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Водозаборы -обследование ряжевого оголовка | ед. | 1 | 01.08.2019 | 30.09.2019 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Насосные станции | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Очистные сооружения - замена ламп УФО | ед. | 2 | 15.06.2019 | 01.09.2019 | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | Водопроводные сети | пог.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. | Замена ветхих водопроводных сетей | пог.м. | 230 | 01.07.2019 | 01.09.2019 | 3 274,7 | 2 401,7 | 823,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | ЖКС №5 ФГБУ «ЦЖ КУ по ОСК СФ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Канализационные насосные станции | ед. | 1 | 15.06.2019 | 01.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Очистные сооружения канализации | ед. | 1 | 15.06.2019 | 01.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Канализационные сети | пог.м. | 16829 | 15.06.2019 | 01.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Замена ветхих канализационных сетей | пог.м. | 400 | 15.06.2019 | 01.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | МКП «Жилищное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Канализационные насосные станции | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Очистные сооружения канализации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Канализационные сети | пог.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. | Замена ветхих канализационных сетей | пог.м. | 20 | 01.07.2019 | 01.09.2019 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РЭС «Заозерский» АО «Оборонэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Трансформаторные подстанции | ед. | 12 | 01.05.2019 | 30.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Электрические сети | пог.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Замена ветхих электрических сетей | пог.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Объекты соцкультбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Здравоохранение | ед. | 3 | 15.06.2019 | 01.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Образование | ед. | 3 | 15.06.2019 | 01.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Культура и спорт | ед. | 2 | 15.06.2019 | 01.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Объекты социального назначения | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Объекты благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Спецтехника | ед. | 8 | 15.06.2019 | 01.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение 2 к Постановлению администрации муниципального образования городское поселение Печенга от «___» _________2019 г №___ |
| --- | --- |

СОСТАВ

комиссии по координации подготовки и проверке готовности

к отопительному периоду 2019/2020 года теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и потребителей тепловой энергии

Председатель – Жданова Наталья Геннадьевна  – Глава администрации муниципального образования городское поселение Печенга;

Заместитель председателя – Быстров Александр Николаевич – заместитель Главы администрации муниципального образования городское поселение Печенга;

Члены комиссии:

Кузнецов Александр Владимирович – начальник отдела муниципального имущества администрации муниципального образования городское поселение Печенга;

Вахрушева Любовь Борисовна – заместитель начальника отдела муниципального имущества администрации муниципального образования городское поселение Печенга;

Тесленко Екатерина Юлиевна - ведущий специалист отдела муниципального имущества администрации муниципального образования городское поселение Печенга;

Мустиянович Петр Алексеевич – Глава муниципального образования городское поседение Печенга (по согласованию).

Приложение №  4

к Регламенту работы администрации муниципального образования городское поселение Печенга

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления (распоряжения) «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Печенга Печенгского района Мурманской области к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года»

СОГЛАСОВАНО:

| Заместитель главы администрации | «____»____________20__г | __________/ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | дата | подпись | расшифровка |
| Начальник юридического отдела | «____»____________20__г | __________/ |  |
|  | дата | подпись | расшифровка |

исп. Кузнецов А.В.

8 (81554) 76488

Приложение

к Листу согласования

проекта постановления

СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА не НПА в юридическом отделе О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Печенга Печенгского района Мурманской области к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года

_____________________________________________________________________ (наименование проекта) Поступил в юридический отдел «_____» _______________ 20___ г.

Возвращен исполнителю «______» _______________ 20___ г.

Сведения о необходимости размещения проекта на официальном сайте администрации:

К проекту приложены заключения: правовое

Начальник юридического отдела _______/______________

Правовое заключение.

Представленный проект постановления администрации муниципального образования городское поселение Печенга соответствует / не соответствует (нужное подчеркнуть) требованиям действующего законодательства, подзаконных и локальных нормативно-правовых актов.

Принятие постановления, проект которого представлен для согласования в юридический отдел, находится / не находится (нужное подчеркнуть) в компетенции администрации муниципального образования городское поселение Печенга.

Дополнительные замечания:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Text boxes

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Печенга Печенгского района Мурманской области к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года