АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «13» июля 2015 года                    					         № 110

п. Печенга

О разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 года № 754 «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов», от 29.09.2010 года № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», во исполнение постановления администрации муниципального образования городское поселение Печенга № 81 от 02.06.2015 г. «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области», руководствуясь Уставом городского поселения Печенга, в целях разработки схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать рабочую группу по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области (далее – Схема).

- Утвердить прилагаемые:

  - состав рабочей группы по разработке Схемы (приложение №1);

  - план мероприятий рабочей группы по разработке Схемы (далее - рабочая группа) (приложение №2).

- Рабочей группе разработать Схему, в соответствии с планируемыми мероприятиями, указанными в подпункт 2.2 пункта 2 настоящего постановления.

- Рекомендовать физическим и юридическим лицам, некоммерческим организациям, объединяющим хозяйствующих субъектов, осуществляющим торговую деятельность, в течение 30 дней с даты размещения информации о разработке Схемы на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение Печенга в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»  предоставить в отдел земельно – имущественных отношений администрации предложения по размещению нестационарных объектов торговли для включения в Схему мест размещения нестационарных торговых объектов.

- В срок до 20.11.2015 года рабочей группе направить проект решения об утверждении Схемы в Совет депутатов муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области для принятия решения о согласовании включения объектов в Схему и ее утверждения.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования)

7. Настоящее постановление опубликовать в соответствии с Порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения Печенга.

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главного специалиста отдела земельно – имущественных отношений (О.В.Лебедева).

И. о. главы администрации

муниципального образования

городского поселения Печенга	                                                       А.Н.Быстров

Приложение №1

к Постановлению от «13» июля 2015 г.  №110

СОСТАВ

рабочей группы по разработке схемы размещения

нестационарных торговых объектов на территории

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

| Председатель комиссии: |
| --- |
| Жданова Наталья Геннадьевна | Глава администрации муниципального образования городское поселение Печенга |
| Члены комиссии: |
| Лебедева Оксана Валериевна | Главный специалист отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования городское поселение Печенга |
| Святенко Юлия Сергеевна | Начальник отдела земельно – имущественных отношений администрации муниципального образования городское поселение Печенга |
| Патшин Сергей Иванович | Начальник отдела жилищно - коммунального хозяйства администрации муниципального образования городское поселение Печенга |
| Бамбул Ольга Ивановна | Начальник финансового отдела администрации муниципального образования городское поселение Печенга |

Приложение №2

к постановлению от «13» июля 2015 г.  № 110

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

рабочей группы по разработке схемы размещения

нестационарных торговых объектов на территории

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации: - фактически существующих нестационарных торговых объектов на земельных участках, а также расположенных в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в муниципальной, государственной и федеральной собственности; - фактически существующих мест размещения объектов передвижной торговли; - хозяйствующих субъектов, фактически осуществляющих торговую деятельность в существующих нестационарных торговых объектах и в местах размещения объектов передвижной торговли. | до 15 августа 2015 года |
| 2. | Предоставление главе администрации муниципального образования городское поселение Печенга результатов инвентаризации для согласования | до 20 августа 2015 года |
| 3. | Разработка схемы размещения нестационарных торговых объектов: |  |
| 3.1 | Определение земельных участков для размещения нестационарных торговых | до 01 сентября 2015 года |
| 3.2 | Рассмотрение поступивших предложений от хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, о развитии сети нестационарных объектов, и принятие решения о включении предложений в Схему | до 15 сентября 2015 года |
| 3.3 | В случае поступления предложений от физических и юридических лиц, некоммерческих организаций, объединяющих хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, предложений о включения в Схему мест размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и федеральной собственности, согласование с федеральным органом исполнительной власти или исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, являющимся основным уполномоченным органом по управлению государственным имуществом Мурманской области, включение нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в федеральной собственности или в собственности субъекта Российской Федерации, в Схему размещения | до 15 сентября 2015 года |
| 3.4 | Подготовка текстовой части схемы | до 20 октября 2015 года |
| 3.5 | Формирование схемы размещения в табличном виде | до 25 октября 2015 года |
| 3.6 | Подготовка графического варианта схемы размещения на картографической основе и проверка схемы на соответствие с архитектурными, градостроительными, строительными и пожарными нормами и правилами, проектами планировки и благоустройства территории муниципального образования городское поселение Печенга | до 31 октября 2015 года |
| 3.7 | Направление Схемы размещения нестационарных торговых объектов в Совет депутатов муниципального образования городское поселение Печенга для принятия решения о включении объектов в Схему и ее утверждения | до 10 ноября 2015 года |
| 4. | Опубликование Схемы | В сроки, установленные для официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования городское поселение Печенга |
| 5. | Направление схемы размещения в Министерство экономического развития Мурманской области | В десятидневный срок после утверждения Схемы |

Согласованно:

И.о.  главы администрации                           ____________________ А.Н. Быстров

подпись

Начальник финансового отдела                  ____________________ О. И. Бамбул

подпись

ВрИО начальника юридического отдела      ____________________ Е.С. Гуцал

подпись

Начальник ОЗИО                                              ____________________ Ю.С.Святенко

подпись

И.о. заместителя главы администрации        ____________________ С.И.Патшин

подпись

Исп.: Лебедева О.В.

# Рассылка 6 экз.: дело - 2; прокуратура – 1, Зам.Главы – 1,  Фин. отдел – 1, ОЗИО – 1

Исп.: Лебедева О.В.

# Рассылка 6 экз.: дело - 2; прокуратура – 1, Зам.Главы – 1,  Фин. отдел – 1, ОЗИО – 1